План действий

по обеспечению введения Федерального государственного  образовательного стандарта

дошкольного образования в  МБДОУ «Детский сад №8 компенсирующего вида»г.Сосногорска.

| № п/п | Направления мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сроки |  | Ожидаемые результаты |  |  | Ответственные |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение приказа о реализации плана действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) в МБДОУ |  |  | февраль 2014 года |  | Приказ о введении плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО. План действий по обеспечению введения ФГОС ДО. Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО в МБДОУ |  |  | Заведующий Абакумова О.М. Зам. Зав. по ВМР Малкова Е.Г | Разработка плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с планом действий по обеспечению введения ФГОС ДО. |  |
| 1.2. | Разработка и утверждение приказа и Положения о создании и работе творческой группы по введению ФГОС |  |  | февраль 2014 года |  | Приказ и Положение о творческой группе по введению ФГОС ДО. |  |  | Заведующий Абакумова О.М. Зам. Зав. по ВМР Малкова Е.Г | Разработка и утверждение приказа и Положения о создании рабочей группы по введения ФГОС ДО. |  |
| 1.3. | Проведение аналитической оценки стартовых условий в МБДОУ №8 на соответствие требованиям ФГОС |  |  | Февраль -март2014 года |  | Анализ результатов о готовности педагогов, оценке качества услуг, оценке условий развивающей среды в МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС |  |  | Заведующий Абакумова О.М. Зам. Зав. по ВМР Малкова Е.Г | Аналитическая справка по результатам обследования. План дальнейших действий по созданию условий для реализации ФГОС. |  |
| 1.4. | Проведение разъяснительной работы с педагогами, по ознакомлению с новыми требованиям к работе в условиях введения ФГОС. |  |  | Март-апрель 2014г. |  | Проведение педагогических часов, семинаров. |  |  | Малкова Е.Г. | Использование текста ФГОС, писем Минобрнауки РФ и Министерства образования Республики Коми в практической работе. |  |
| 1.5. | Организация работы творческой группы по разработке основной образовательной программы ДОУ |  |  | Март-апрель-май-2014г. |  | Проведение заседаний творческих групп по разработке Образовательных областей программы. |  |  | Педагоги МБДОУ в соответствии с приложением №2 | Разработка Основной образовательной программы МБДОУ №8 |  |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС в МБДОУ№8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов МБДОУ№8 по вопросам введения ФГОС |  |  | Фераль2014г. май 2015г. |  | Прохождение педагогами курсов повышения квалификации на базе КРИРО и ПК г.Сыктывкар. В соответствии с графиком. |  |  | Педагоги МБДОУ | Получение педагогами свидетельств о повышении квалификации. |  |
| 1.7 | Организация разъяснительной работы и проведение аттестации педагогических работников на соответствие должности и на квалификационные категории первую и высшую. |  |  | Апрель - май 2014г. |  | Прохождение педагогами аттестации в соответствии с графиком аттестации. |  |  | Педагоги МБДОУ | Получение квалификационных категорий и прохождение аттестации на соответствие должности |  |
| Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС в МБДОУ№8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Информационное сопровождение по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования. | Октябрь 2013г. |  |  |  | Учет методических рекомендаций при расчете родительской платы за присмотр и уход за ребенком и затрат на реализацию образовательных программ | Заведующий Абакумова О.М. Зам.Зав.по ВМР Малкова Е.Г. |  | Проведение общего родительского собрания по ознакомлению родителей с Изменениями в финансировании МБДОУ. Как происходит распределение расходов муниципальных и республиканских средств. |  |
| Информационное обеспечении введения ФГОС в МБДОУ№8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Организация и осуществление информационно- разъяснительной работы В МБДОУ№8 по вопросам введения ФГОС : -размещение информационных материалов на сайте МБДОУ №8 - проведение разъяснительной работы среди родителей (членов семей) воспитанников МБДОУ | 2014-2015год |  |  |  | Информирование общественности о результатах введения ФГОС в МБДОУ№8.с использованием интернет ресурсов официального сайта МБДОУ№8 |  | Малкова Е.Г. | Размещение информации о введении ФГОС на сайте МБДОУ №8. Проведение общих родительских собраний по информированию родителей о результатах введения ФГОС в МБДОУ№8 |  |